МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №192 ГОРОДА СВОБОДНОГО

Социальный проект

«Территория красоты и здоровья»

Руководитель:

директор школы

И.С.Коротеева

Свободный

2012 год

Содержание:

- Паспорт проекта………………………………………………………….2-3

- Актуальная значимость проекта………………….…………...…..……..4-6

- Цель и задачи проекта……………………………………………..………..6

- Срок реализации проекта…………………………………………………...6

- Ресурсное обеспечение модели…………………………………….……....7

- Нормативно-правовое обеспечение модели……………………..………..7

- Организационно-управленческое   обеспечение……………….…………8

- Кадровое обеспечение……………………….…………………………..9-10

- Информационно-аналитическое обеспечение……………….…………..10

- Финансово-экономическое обеспечение……………………..……….10-11

- Этапы реализации проекта……………………………………………..11-14

- Предполагаемые результаты и их социальная значимость  …………14-15

Паспорт проекта

«Территория красоты и здоровья»

| Наименование проекта | Социальный проект «Территория красоты и здоровья» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Координационный совет школы |
| Разработчики проекта | Проектное бюро, которое состоит из администрации школы, учителей, родителей |
| Исполнители проекта | Все участники образовательного процесса |
| Законодательная база проекта | - Конвенция о правах ребенка - Конституция Российской Федерации - Закон Российской Федерации «Об образовании» - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ (вопросы модернизации образования) - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». - Федеральный государственный образовательный стандарт - Распоряжение Правительства Амурской области «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годов - Совместный приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе" - СанПиН "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" - Типовое положение об общеобразовательном учреждении - Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №192 города Свободного |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта: развитие современной инфраструктуры школьного двора, повышение эффективности использования ресурсов для организации образовательного процесса, оздоровления и занятости детей. Задачи проекта: - обеспечить безопасности обучающихся на школьной территории; - использовать ресурсы школьного двора для укрепления здоровья и формирования основ здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; - использовать элементы инфраструктуры школьного двора для организации проектной, исследовательской и опытнической деятельности, повысить познавательную активность обучающихся; - воспитывать ответственность за экологическое и эстетическое состояние школьной территории как части малой Родины; - формировать интерес обучающихся к социально-значимой деятельности по преобразованию окружающей среды. |
| Сроки и этапы реализации проекта | Сроки реализации программы: август 2012 – май 2015 г. Подготовительный; август 2012 года. Проектировочный; сентябрь-октябрь 2012года. Практический; январь 2012- август 2014. Аналитико-коррекционный; сентябрь 2014 года. Заключительный; май 2015 года. |
| Организация контроля исполнения проекта | Контроль исполнения программы осуществляют администрация МОБУ СОШ № 192, Управляющий совет школы. Отчеты о выполнении программы будут представляться на - Информационно-методическом стенде в школе «Реализация проекта «Территория красоты и здоровья» - В публичном отчете директора школы - Отчет на общешкольном родительском собрании - Информационная поддержка проекта на сайте школы http://svob-msosh192.ucoz.ru/ - Поддержка проекта в школьной образовательной сети http://dnevnik.ru/ - Фото и видеоотчет - Отзывы обучающихся, родителей и жителей микрорайона |

- Актуальная значимость проекта

Школьный двор! Это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи, где каждый становится таким, какой он есть. Это мир, который хранит мечты, тайны и воспоминания многих…

Мэкси Эмбервилл

В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" утвержден план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, по которому школа должна стать центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом, школа, в которой ребенку будет комфортно психологически и физически.

В связи с обозначенными приоритетами школе важно определить имеющиеся «дефициты» и конкретные задачи, которые предстоит решить в среднесрочной перспективе с учётом сегодняшней  ситуации.

В первую очередь нам необходимо позаботиться о безопасности и комфортности пребывания в школе учеников начальных классов. Школа, в которой учатся обучающиеся 1-4 классов построена в 1936 году. На сегодняшний день крыша  школы нуждается в капитальном ремонте. А уже обновленное красивое здание должно гармонировать с окружающим его ландшафтом.

В нашем микрорайоне школа является социокультурным центром, где дети проводят большую половину своего дня. Естественно, что для дальнейшего личностного становления ребенка важно, что его окружает. Школьный двор – это территория детства, и главное для ребенка, в каком окружении пройдут такие значимые  периоды его жизни, как  детство, отрочество, юность. Задача взрослых - сделать эту территорию безопасной, уютной, красивой. «Чтобы вырастить детей хорошими людьми, надо сделать их детство счастливым» - таков девиз нашего проекта.

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и комфортна, так как является составляющей частью процесса обучения. Территорию школьного двора возможно максимально использовать на уроках биологии и географии, ОБЖ и физической культуры, музыки и изобразительного искусства.

Новые образовательные стандарты предполагают формирование у школьников не только предметных, но и метапредметных образовательных результатов. Эти результаты могут быть обеспечены лишь в ходе согласованного процесса обучения и воспитания. В соответствии с Федеральными государственными общеобразовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, внеурочная деятельность, проектная и исследовательская деятельность, спортивно-оздоровительные занятия, которые могут проходить в школьном дворе, принесут не только пользу эмоциональному и физическому здоровью обучающихся, но и позволят разгрузить школьные кабинеты для других занятий.

Наши спортсмены  ежегодно достигают высоких результатов в различных видах спорта (легкая атлетика, футбол, лыжи, волейбол). В школе созданы два спортивных класса, работают спортивные секции, дополнительно спортивные залы  задействованы во второй половине дня  ДЮСШ №2, где тоже занимаются наши обучающиеся. Большая загруженность спортивных залов, отсутствие обустроенной спортивной территории во дворе диктует необходимость строительства  спортивной площадки и футбольного  поля, соответствующих современным требованиям.

Важнейшим направлением модернизации образования является  сохранение и укрепление здоровья детей. Каждое лето на базе нашей школы организуется  пришкольный лагерь, который принимает детей не только своей школы, но и желающих из других школ города. Июнь и июль более 200 ребятишек отдыхают и укрепляют здоровье в пришкольном лагере. Большая часть мероприятий проходит на территории школьного двора. Необходимо сделать так, чтобы, отдых был комфортным и безопасным.

Территорию школьного двора можно использовать при изучении ПДД. По прогнозам к 2035 году на Земле будет 3 миллиарда автомобилей, в настоящее время их количество насчитывает 800 млн. Статистика дорожно - транспортных происшествий (ДТП) носит угрожающий характер. Основная доля пострадавших детей (более 50%) в ДТП приходится на возраст с 7 до 14 лет. Современное решение проблемы заключается  в создании на территории  нашего образовательного учреждения – специализированного детского автогородка по обучению дорожной безопасности, включающего многоуровневую подготовку детей разного возраста от теоретического уровня до практических навыков в специализированных игровых и обучающих пространствах, специально созданных модельных ситуациях реального города.

Территория школьного двора огромна - 35720 м2. На территории имеется 2 здания – двухэтажное здание начальной школы и четырехэтажное здание  основной школы. В школе обучаются 1027 учеников в две смены. Для безопасности наших детей, а так же для сохранения благоустроенной территории школьного двора необходимо огородить его надежным и прочным забором, который бы не позволил проникновению на территорию двора домашних животных, бродячих собак. Кроме того, надо установить дополнительные источники света.

Социологической службой  школы был проведен опрос обучающихся (820 человек), родителей (315 человек) и педагогических работников (60 человек), жителей близлежащих домов (52 человека) по вопросу благоустройства школьного двора. Сделаны следующие выводы:

- 97 % опрошенных недовольны состоянием школьного двора;

- 100% поддерживают инициативу – благоустроить школьный двор;

- 85%  готовы принять участие в благоустройстве школьной территории

Все это показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью благоустройства школьного двора, а именно: строительство современного спортивного комплекса, создание детского автогородка, реконструкция школьного плаца, реконструкция полосы препятствий, асфальтирование, разбивка клумб и озеленение территории. Реализация проекта поможет решить важную проблему: отсутствие единого, композиционно выстроенного, эстетически оформленного и практически направленного пространства пришкольной территории. Любое начинание, если иметь финансовые и творческие возможности, фантазию и активность можно завершить успешно. Мы уверены, что 100–летний юбилей  школы (март 2013 года) станет началом реконструкции нашего школьного двора.

Цель проекта: развитие современной инфраструктуры школьного двора, повышение эффективности  использования ресурсов для организации образовательного процесса, оздоровления и занятости детей.

Задачи проекта:

- обеспечить безопасности обучающихся на школьной территории;

- использовать ресурсы школьного двора для укрепления здоровья и формирования основ здорового образа жизни всех участников образовательного процесса;

- использовать элементы инфраструктуры школьного двора для организации проектной, исследовательской и опытнической деятельности, повысить познавательную активность обучающихся;

- воспитывать ответственность за экологическое и эстетическое состояние школьной территории как части малой Родины;

- формировать интерес обучающихся  к социально-значимой деятельности по преобразованию окружающей среды.

Инициаторами и организаторами проекта являются Координационный Совет

Срок реализации проекта: 3 года (2012-2015г.г.)

II.  Ресурсное обеспечение проекта:

Нормативно-правовое обеспечение:

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993

- Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 10.07.1997 года

№3-ФЗ

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от  04.02.2010

- Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010  (вопросы модернизации образования)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

- Федеральный государственный образовательный стандарт. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009  № 373.

- План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2010

- Распоряжение Правительства Амурской области №70-р от 08.07.2010 года

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годов

- Совместный приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации №96/134 от 24.02.2010 года "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"

- СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 №196

- Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №192 города Свободного

Организационно-управленческое обеспечение проекта:

Организаторами проекта «Наш школьный двор» является координационный совет, в который входит управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет, администрация школы, ШМО классных руководителей, Президентский совет детской организации «Школярия». Привлекая учителей школы, педагогов МОБУ ДОД СЮН, обучающихся и их родителей, создаются следующие команды исполнителей: учебный центр, пресс-центр, классные команды, проектное бюро, группы по озеленению, трудовые отряды. Функция учебного центра – проведение семинаров и курсов по ландшафтному дизайну, инструктажей по технике безопасности. Освещать этапы реализации проекта будет пресс-центр. Классные команды проводят конкурсы рисунков, мини-проектов, где предлагают свои варианты обустройства школьного двора. Проектное бюро изучает требования к сооружениям будущих объектов с учетом нормативных актов, анализирует техническое состояние имеющихся спортивных объектов, изучает проекты, представленные классными командами, разрабатывает основные мероприятия по реализации проекта. Группы по озеленению подготавливают почву, приобретают необходимые семена и саженцы, выращивают и высаживают рассаду и ухаживают за высаженными растениями. Трудовые отряды выполняют конкретные задания по благоустройству территории.

Кадровое обеспечение

| № | Ф.И.О. | должность | Функционал в проекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коротеева И.С. | Директор школы | Организационно –управленческая функция |
| 2 | Лада Е.П. | Председатель Управляющего Совета | Организационно-управленческая функция |
| 3 | Петрушова Г.Н. | Зам. директора по АХЧ | Организационно- консультационная функция |
| 4 | Серженко О.В. Тимаева А.Н. | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Сопровожденческая функция |
| 5 | Медведева М.В. | Зам директора по воспитательной работе |  |
| 6 | Соловьева А.С. | педагог-организатор школы | Диагностико-консультационная функция |
| Классные руководители 5-11 классов |  |  |  |
| 7 | Осьмирко А.Е. | педагог-организатор ОБЖ, классный руководитель 5 класса | Деятельностная функция |
| 8 | Долгополова Э.В. Ерофеева О.В. | классные руководители 11 класса |  |
| 9 | Блинова О.И. Шелихан Л.П. | классный руководитель 5 класса |  |
| 10 | Надточаева Н.С. Репина Ю.С. | классный руководитель 8 класса |  |
| 11 | Серженко Л.Е. | классный руководитель 9 класса |  |
| 12 | Вязьмина Н.В. Завертяева А.В. | классные руководители 7 класса |  |
| 13 | Бинчева Т.В. Козлова А.С. | классные руководители 6 класса |  |
| 20 | Свинкина И.А. | классный руководитель 10 класса |  |

Вывод: проект обеспечен квалифицированными кадрами

Информационно-аналитическое обеспечение

- Поддержка проекта в СМИ, а именно  в газете «Зейские огни», телеканале «Регион»

- Информационно-методический стенд в школе «Реализация проекта «Наш школьный двор»

- Информационная поддержка проекта на сайте школы http://svob-msosh192.ucoz.ru/

- Поддержка проекта в школьной образовательной сети  http://dnevnik.ru/

- Публичный отчет директора

- Отчет на общешкольном родительском собрании

- Отзывы обучающихся, родителей, жителей микрорайона

Финансово-экономическое обеспечение

| Направление расходов | Сумма (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | региональный бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |
| 2013 год |  |  |  |
| Выкорчевывание старых деревьев и кустарников |  | 150,000 |  |
| Замена кровли крыши здания начальной школы | 2,000,070 |  |  |
| Укладка территории плиткой площадью 8000 кв.м | 1,954,000 |  |  |
| Декоративный камень для оформления клумб |  | 50,000 | 50,000 |
| Установка дополнительных фонарей | 1,000,000 |  |  |
| Футбольное поле с беговой дорожкой | 9,000,000 |  |  |
| Реконструкция военизированной полосы препятствий | 500,000 |  |  |
| Реконструкция спортивных площадок | 1,500,000 |  |  |
| Установка качелей и песочниц | 500,000 |  |  |
| Трибуна на плацу | 100,000 |  |  |
| Забор | 4,700,000 | 400,000 |  |
| 2014 год |  |  |  |
| Посадка акации |  |  | 15,000 |
| Детская зеленая зона отдыха |  | 100,000 | 50,000 |
| Строительство автогородка | 950,000 |  |  |
| Метеостанция | 125,000 |  |  |
| Рассада, газонная трава, саженцы кустарников и деревьев |  | 70,000 | 30,000 |
| Малярные работы |  |  | 50,000 |
|  | 22,329,070 | 770,000 | 195,000 |
| Итого: | 23,294,070 |  |  |

III.  Риски и препятствия:

Цели, сформулированные  в программе, могут быть частично не достигнуты под влиянием следующих рисков

| № | Риски | Меры по преодолению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рыночные: дефицит финансовых средств | Привлечение внебюджетных средств, инвесторов |
| 2. | Организационные: - Непрофессиональный подход исполнителей - Неблагоприятные природные условия - Низкая активность и слабая мотивация на участие в основных мероприятиях программы | Повышение ответственности кадров через проведение совещаний при директоре школы Активная работа с родителями Разработка системы стимулов |
| 3. | Юридические: Противоречия в нормативной базе | Отслеживание и строгое следование изменениям в нормативно-правовых актах Решение возникших проблем на договорной основе |
| 4. | Социальные: - Вандализм жителей микрорайона - Усиление агрессивности среды - Маргинализация среды | Использование местных СМИ для информирование общественности о проявлениях асоциальном поведение Обращение в правоохранительные органы за защитой |

IV. Этапы реализации проекта  «Территория красоты и здоровья»

| № п/п | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта. | август 2012 года |
| 2. | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности | сентябрь-октябрь 2012года |
| 3. | Практический | Реализация проекта | 2012-2014 |
| 4. | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и их корректировка | сентябрь 2014 года |
| 5. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. | май 2015 года |

План мероприятий  реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа по благоустройству и эстетическому оформлению школьной территории | август 2012 | заместитель директора по АХЧ, учитель биологии, географии |
| 1.2. | Старт конкурса «Территория красоты и здоровья» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора | сентябрь 2012 | заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители |
| 1.3 | Конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты» | сентябрь 2012 | заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Проектировочный этап |  |  |  |
| 2.1 | Разработка коллективного проекта школьного двора: - создание проектной группы; - создание план – сетки; - составление плана озеленения и благоустройства школьного двора; | октябрь-ноябрь 2012 | Зам. директора по ВР, УВР, педагог-организатор |
| 2.2 | Информирование участников проекта | ноябрь 2012 | Руководство проекта |
| Практический этап |  |  |  |
| 3.1 | Выкорчевывание старых деревьев и кустарников | апрель 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.2 | Ограждение территории забором | апрель 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.3 | Ремонт кровли здания начальной школы | июнь 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.4 | Благоустройство и укладка дорожек школьной территории, дополнительное освещение территории (Приложение 1) | июнь 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.4 | Разбивка новых клумб и зеленой изгороди на территории школы (Приложение 2) | июнь 2013 | заместитель директора по ВР |
| 3.5 | Реконструкция военизированной полосы препятствий (Приложение 3) | июнь 2013 | педагог-организатор ОБЖ |
| 3.6 | Реконструкция спортивных площадок (Приложение 4) | июнь 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.7 | Строительство песочниц и качелей для пришкольного лагеря | июнь 2013 | заместитель директора по ВР |
| 3.8 | Реконструкция школьного плаца. | август 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.9 | Строительство футбольного поля (Приложение 5) | сентябрь 2013 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.9 | Разбивка детской зеленой зоны отдыха | май 2014 | заместитель директора по АХЧ |
| 3.10 | Строительство автогородка (Приложение 6) | май-июнь 2014 | педагог-организатор ОБЖ |
| 3.11 | Обработка почвы и посадка рассады цветочных культур на школьном дворе. | май-июнь 2014 | учителя биологии |
| 3.12 | Закладка «Аллеи выпускников» | июнь 2014 | заместитель директора по ВР |
| 3.13 | Разбивка «Альпийской горки» | июнь 2014 | заместитель директора по ВР |
| 3.14 | Уход за посаженными цветочными культурами. | июнь-август 2014 | учителя биологии |
| 3.15 | Монтаж метеостанции | август 2014 | учителя биологии |
| 3.16 | Обработка почвы, посадка газонной травы | май 2014 | учителя биологии |

V.  Ожидаемые результаты реализации проекта:

| количественные результаты | качественные результаты |
| --- | --- |
| 1 направление - Обновление содержания образования. Новое поколение образовательных стандартов |  |
| - Реализация нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, охват учащихся до 100%. - Повышение качества образования до 65%. - Доведение охвата учащихся, занятых различными видами учебной проектной деятельности до 50%. - Доведение охвата учащихся, занятых различными видами социальной проектной деятельности до 80%. - Включение во внеурочную деятельность обучающихся начальных классов до 100% | Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения, создание условий для возможной организации процесса совместно времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений |
| 2 направление - Совершенствование учительского корпуса |  |
| - Увеличение доли педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, способных к повышению педагогического мастерства с использованием исследовательских методик в образовательном процессе до 30 % | Организация социально-значимой общественной деятельности школьников, комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию |
| 3 направление - Изменение школьной инфраструктуры |  |
| - Выполнение мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий (дооборудование и текущий ремонт 30% школьных объектов) | Создание благоприятных условий жизни |
| 4 направление - Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |
| - Увеличение доли обучающихся, у которых предусмотрено 3 часа занятий физической культурой в неделю до 100% - Доведение охвата школьников, занимающихся спортом до 70%. - Увеличение доли педагогов, внедряющих передовой опыт использования технологий здоровьесбережения до 100% - Увеличение доли учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом до 80%. | Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей культуры человека |
| 5 направление - Расширение самостоятельности школы |  |
| - Увеличение доли партнёров среди учреждений города на 15%. - Увеличение доли внебюджетных поступлений на 20%. | Повышение имиджа школы |

Наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Таким образом, проект «Территория красоты и здоровья»  позволяет создать единый комплекс по ландшафтному оформлению школьного двора, обеспечить возможность познания и усвоения детьми системы знаний, ценностей, нравственно-этических и правовых норм поведения в окружающей среде, экологического воспитания, где можно было бы реализовать все свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира,  где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Благоустройство и укладка дорожек школьной территории, дополнительное освещение территории

Архитектурный облик участка во многом зависит от того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки. Твердые покрытия дорожек и площадок необходимы для поддержания санитарно-гигиенических условий на участке, охранения газона и декоративных растений. 	Территория перед зданием основной школы- это лицо школы , поэтому ей необходимо придать как можно более нарядный вид, а значит  эту территорию, а также дорожки уложить тротуарной, безопасной для детей плиткой. Её  края должны быть четко ограниченны бетонными бордюрами высотой 5 – 15 см.

Начальная школа ведет занятия в две смены. В настоящее время территория школы имеет искусственное освещение, но 3 фонаря – это очень мало для такой огромной территории. Установка нескольких светильников поможет сделать пребывание в школе в темное время суток более комфортным и позволит проводить последние уроки на открытом воздухе на спортивной площадке в осеннее и весеннее время.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Разбивка новых клумб и зеленой изгороди  на территории школы

Нет людей равнодушных к красоте цветочных растений. Именно поэтому на участке перед школой, где хорошо освещена территория,  планируется разбивка клумб, оформленная  красивоцветущими растениями. Очень важно создать в этом месте сад непрерывного цветения с ранней весны до поздней осени, причем  осенью декоративными элементами могут быть не только цветы, но и плоды и листья.

Два центральных  цветника, расположенных  вдоль здания, размеры 10 м на 3м.   Так как ширина этого цветника значительна, необходимо предусмотреть небольшие участки плотного покрытия для удобства ухода за растениями. Очень важно правильно скомпоновать оттенки растений – розовый, розовато-лиловый, кремовый, нежно-голубые тона успокаивают глаз и удачно сочетаются, неудачно совмещаются голубая и ярко-красная окраска – между ними должны быть белые или кремовые цвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Реконструкция полосы препятствий

Военизированная полоса препятствий на территории школьного двора имеется, но т.к. она была построена более 20 лет назад, и за это время подвергалась только косметическому ремонту, следовательно, ее необходимо реконтруировать.

В идеале военизированная полоса препятствий должна иметь следующие элементы:

Имеется на школьной территории:

1 - линия начала полосы

2 - участок для скоростного бега

4 – лабиринт

6 – разрушенный мост

7-- разрушенная лестница

Необходимо установить:

8 – стенка

9 – колодец и ход сообщения

10 –траншея глубиной 1,5 м

11 – беговая дорожка шириной 2 м.

3 – ров шириной по верху 2, 2,5 и 3 м;

5 – забор высотой 2 м с наклонной доской;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Реконструкция спортивных площадок

На  территории школы имеется две спортивных  площадки: баскетбольная и зона размещения спортивно-игровых снарядов. Размеры детской площадки: 12х20м.

Детская площадка предназначена для подвижных игр и занятий спортом детей в возрасте 5-12 лет.

Баскетбольную площадку предлагаем реконструировать и увеличить до размеров  игровой площадки 8х15м, где можно будет играть в волейбол, мини-футбол, лапту. Спортивные снаряды, в количестве девяти элементов, могут располагаться по периметру детской игровой площадки или быть сгруппированы на территории рядом с детской площадкой.

Все металлические и деревянные конструкции детской площадки окрашиваются специальным двухкомпонентным покрытием в разные цвета. Основания металлоконструкций всех элементов детской площадки бетонируются. На детской площадке укладывается спортивное покрытие «Полиспорт» или «Унипласт» с нанесением разметки. Укладка спортивного покрытия детской площадки производится на предварительно подготовленную поверхность – грунт (песчано-гравийное основание) или асфальт.

Комплектация детской площадки:

ЕСТЬ:                                                                     НАДО:

| 1. Пирамида 5. Перекладины разновысокие 6. Рукоход разновысокий 10. Стойка баскетбольная | 2.Мишень 3. Стойка для лазания с лестницами 4. Стойки волейбольные 7. Бревно подвесное 8. «Козлики» 9. Бум составной разновысокий 11. Ворота для мини-футбола 12. Дуги разновысокие |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Строительство  футбольного поля

Поле для игры должно иметь форму прямоугольника. Боковая линия должна быть длиннее линии ворот. Длина - 60м.  Ширина - 40м.

Разметка поля для игры производится с помощью линии.

Ворота состоят из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагов и соединенных вверху горизонтальной перекладиной. Расстояние между стойками - 7,32м. К воротам и грунту за воротами могут прикрепляться сетки, которые должны быть надежно закреплены и расположены так, чтобы не мешать вратарю. Стойки и перекладины ворот должны быть белого цвета.

Ворота должны быть надежно закреплены на земле.

Территорию вокруг футбольного поля желательно оградить беговой дорожкой, которая имеет ширину 1,25 м, ровная, гладкая, по возможности покрытая специальным покрытием типа тартан (рекортан, фиспол), так как оно не скользкое, обладающее хорошей амортизационной способностью, эластичное, упругое. Беговые дорожки могут быть асфальтированными или просто грунтовыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Строительство автогородка

Место под транспортную площадку необходимо заасфальтировать, нанести разметки и поставить переносные знаки дорожного движения.

Размер площадки: длина - 48м; ширина -22 м.

При оформлении площадки необходимо иметь следующие дорожные знаки и элементы дорожной разметки:

1. Тротуар;

2. Линия, указывающая разрешенные направления движения;

3. Пешеходный переход;

4. Линия разметки, разделяющая транспортные потоки, движущиеся в противоположных направлениях;

5. Перекресток;

6. Линия, разделяющая транспортные потоки, движущиеся в одном направлении;

7. Стоп-линия;

8. Знак «Пешеходный переход»;

9. Знак «Главная дорога»;

10. Велосипедная дорожка;

11. Газон, городская застройка;

12. Знак «Уступите дорогу»;

13. Светофор;

14. Знак «Движение прямо и направо»;

15. Знак «Велосипедная дорожка»;